## Задание2
Задание 2: Определи, какие высказывания относятся к зоне ответственности компетенций, а какие нет...
Владелец продукта
Относится | Не относится
Максимизирует ценность продукта | Прокси менеджер
Отвечает за бэклог продукта | Не наделен ответственностью
Разрабатывает цель продукта | Скрытная личность
Выставляет приоритеты по развитию продукта | Перегружен
Один человек, а не комитет | Без бюджета
Возврат инвестиций (доходность, прибыльность, ROI (Return on Investment)) | Не заинтересованный
Скрам мастер
Относится | Не относится
Фасилитирует взаимодействие с заинтересованными лицами | Отвлекает, дезориентирует и отговаривает организацию от применения Скрам
Контролирует ход выполнения работ в спринте | Закрытая личность
Устраняет барьеры между заинтересованными лицами и Скрам командой | Создает преграды между заинтересованными лицами
Коучит участников команды в части самоуправления и кросс-функциональности | Главный переговорщик между людьми
Убеждается в том, что все события Scrum происходят, позитивны, продуктивны и не выходят за рамки ограничений по времени | Ставит задачи для команды
Планирует переход на Скрам и консультирует по вопросам применения | Оценивает работу команды
Способствует эффективному продвижению к поставленным целям | Планирует спринты для команды
Помогает применять эмпирическое планирование продукта в комплексной среде | Мотивирует команду и поддерживает ее высокий моральный дух
Команда разработки
Относится | Не относится
Создают план на спринт для достижения цели спринта | Наличие титулов
Стремятся к качеству продукта | Частичная занятость
Кроссфункциональная и Самоорганизованная команда | Не проявляют инициативу в принятии решений
Самостоятельно контролирует ход выполнения работ по достижению цели спринта | Работают отдельно, выполняют задачи по запросу
Взаимная подотчетность друг перед другом как профессионалами ( Предполагаю под этим Daily) | Не используют современные практики
Note on A13: Это не относится к Скрам-мастеру, потому что он не управляет работой команды и не контролирует выполнение задач. Его роль — помогать команде понимать Scrum, убирать препятствия и создавать условия для эффективной работы. Контроль хода выполнения спринта — ответственность самой команды разработки.
Note on B19: это относится, Потому что Scrum Master отвечает за здоровье команды и её способность стабильно создавать ценность, а мотивация и моральный дух — ключевая часть этого здоровья.