## Задание 3
Задание 3: Разложить 5 событий по критериям:
События+Активность | Периодичность | Продолжительность | Цель | Кто присутствует? | Результат
Спринт (Sprint) | Начинается сразу после завершения предыдущего | Не более 2-х недель (для двухнедельного Sprint-а) | Синхронизация прогресса достижения Sprint Goal и его адаптация по мере необходимости | Scrum team | Готовый к реализации Product Backlog
Планирование спринта (Sprint Planing) | Инициирует Sprint, 1 раз за Sprint | До 4-х часов (для двухнедельного Sprint-а) | Запланировать работу, которую необходимо выполнить в этом Sprint-е | Часть команды (по необходимости) или вся Scrum team | Increment— конкретный и ощутимый результат работы команды, который приближает их к Product Goal
Дейли скрам (Daily Scrum) | Каждый рабочий день в ходе Sprint | 15 мин | Инспекция результата Sprint и выявление возможностей для адаптации в случае получения обратной связи от клиента или стейкхолдеров | Команда разработки | Создают план действий на следующий рабочий день
Обзор спринта (Sprint Review) | Последнее событие 1 раз в Sprint | 2 часа (для двухнедельного Sprint-а) |  | Все заинтересованные лица | Решение что делать дальше, Product Backlog также может быть скорректирован с учетом новых возможностей
Ретроспектива спринта (Sprint Retrospective) | Предпоследнее событие 1 раз в Sprint |  |  | Scrum team | План, созданный совместными усилиями всей Scrum Team (Sprint Backlog)
ПБР (PBR) | Нерегулярная, проводится при необходимости |  | Детализация элементов Product Backlog, чтобы сделать их готовыми к реализации в ближайшем Sprint-е |  | Готовый к реализации Product Backlog
Разложи элементы
| Нерегулярная, проводится при необходимости | До 4-х часов (для двухнедельного Sprint-а) | Запланировать работу, которую необходимо выполнить в этом Sprint-е | Scrum team | Increment— конкретный и ощутимый результат работы команды, который приближает их к Product Goal
| Инициирует Sprint, 1 раз за Sprint | 2 часа (для двухнедельного Sprint-а) | Синхронизация прогресса достижения Sprint Goal и его адаптация по мере необходимости | Часть команды (по необходимости) или вся Scrum team | Готовый к реализации Product Backlog
| Каждый рабочий день в ходе Sprint | Не более 2-х недель (для двухнедельного Sprint-а) | Создать условия для предсказуемости, обеспечивая инспекцию и адаптацию прогресса в достижении Product Goal как минимум один раз в месяц | Команда разработки | План, созданный совместными усилиями всей Scrum Team (Sprint Backlog)
| Начинается сразу после завершения предыдущего | 10% от рабочего времени | Инспекция как прошел Sprint в отношении людей, взаимодействий, процессов, инструментов и определения готовности | Scrum team + приглашенные заинтересованные лица (в случае необходимости) | Улучшения с самым высоким влиянием, которые реализуются в кратчайшие сроки
| Последнее событие 1 раз в Sprint | 1,5 часа (для двухнедельного Sprint-а) | Детализация элементов Product Backlog, чтобы сделать их готовыми к реализации в ближайшем Sprint-е | Все заинтересованные лица | Создают план действий на следующий рабочий день
| Предпоследнее событие 1 раз в Sprint | 15 мин | Инспекция результата Sprint и выявление возможностей для адаптации в случае получения обратной связи от клиента или стейкхолдеров | Scrum team | Решение что делать дальше, Product Backlog также может быть скорректирован с учетом новых возможностей