## Задание2
Задание 2: Определи, какие высказывания относятся к зоне ответственности компетенций, а какие нет...
Владелец продукта
Относится | Не относится
Отвечает за бэклог продукта | Прокси менеджер
Максимизирует ценность продукта | Не наделен ответственностью
Разрабатывает цель продукта | Скрытная личность
Выставляет приоритеты по развитию продукта | Перегружен
Один человек, а не комитет | Без бюджета
Возврат инвестиций (доходность, прибыльность, ROI (Return on Investment)) | Не заинтересованный
Скрам мастер
Относится | Не относится
Способствует эффективному продвижению к поставленным целям | Контролирует ход выполнения работ в спринте
Помогает применять эмпирическое планирование продукта в комплексной среде | Закрытая личность
Коучит участников команды в части самоуправления и кросс-функциональности | Создает преграды между заинтересованными лицами
Убеждается в том, что все события Scrum происходят, позитивны, продуктивны и не выходят за рамки ограничений по времени | Отвлекает, дезориентирует и отговаривает организацию от применения Скрам
Планирует переход на Скрам и консультирует по вопросам применения | Мотивирует команду и поддерживает ее высокий моральный дух
Устраняет барьеры между заинтересованными лицами и Скрам командой | Главный переговорщик между людьми
Оценивает работу команды | Ставит задачи для команды
Фасилитирует взаимодействие с заинтересованными лицами | Планирует спринты для команды
Команда разработки
Относится | Не относится
Стремятся к качеству продукта | Не проявляют инициативу в принятии решений
Самостоятельно контролирует ход выполнения работ по достижению цели спринта | Не используют современные практики
Создают план на спринт для достижения цели спринта | Наличие титулов
Кроссфункциональная и Самоорганизованная команда | Частичная занятость
Взаимная подотчетность друг перед другом как профессионалами | Работают отдельно, выполняют задачи по запросу