## Задание 3
Задание 3: Разложить 5 событий по критериям:
События+Активность | Периодичность | Продолжительность | Цель | Кто присутствует? | Результат
Спринт (Sprint) | Каждый новый спринт начинается сразу после завершения предыдущего. | Максимальная продолжительность — 2 недели. | Сделать ход работы предсказуемым: как минимум раз в месяц команда оценивает прогресс к цели продукта и при необходимости корректирует планы. | Вся Scrum-команда. | Осязаемый итог работы команды, приближающий её к цели продукта.
Планирование спринта (Sprint Planing) | Проходит один раз в начале каждого спринта. | Не более 4 часов (для 2-недельного спринта). | Сформировать план работы на данный спринт (что команда должна выполнить). | Scrum-команда; при необходимости приглашаются заинтересованные лица. | Спринт-бэклог — план спринта, сформированный всей командой.
Дейли скрам (Daily Scrum) | Каждый рабочий день спринта (ежедневно). | 15 минут. | Сверить прогресс команды относительно цели спринта и при необходимости скорректировать дальнейшую работу. | Вся команда разработки (разработчики). | План работы на следующий день.
Обзор спринта (Sprint Review) | Проводится один раз за спринт (предпоследнее событие). | Около 2 часов (для 2-недельного спринта). | Обсудить результат спринта с клиентом и стейкхолдерами, определить, что можно улучшить. | Scrum-команда и заинтересованные стороны (клиент, стейкхолдеры). | Решаются дальнейшие шаги; при необходимости корректируется продуктовый бэклог.
Ретроспектива спринта (Sprint Retrospective) | Проводится раз за спринт и является последним событием. | Примерно 1,5 часа (для 2-недельного спринта). | Разобрать, как прошёл спринт (люди, процессы, инструменты), и наметить пути улучшения. | Вся Scrum-команда. | Выбраны наиболее значимые улучшения, которые команда внедрит как можно быстрее.
ПБР (PBR) | Проводится по мере необходимости (нет фиксированной периодичности). | Около 10% от рабочего времени команды. | Детализировать элементы продуктового бэклога, чтобы к следующему спринту они были готовы к разработке. | Участвует вся Scrum-команда или отдельные её члены по необходимости. | Обновлённый продуктовый бэклог с элементами, готовыми к реализации.