## Задание 3
Задание 3: Разложить 5 событий по критериям:
События+Активность | Периодичность | Продолжительность | Цель | Кто присутствует? | Результат
Спринт (Sprint) | Начинается сразу после завершения предыдущего | Не более 2-х недель (для двухнедельного Sprint-а) | Создать условия для предсказуемости, обеспечивая инспекцию и адаптацию прогресса в достижении Product Goal как минимум один раз в месяц | Scrum team | Increment— конкретный и ощутимый результат работы команды, который приближает их к Product Goal
Планирование спринта (Sprint Planing) | Инициирует Sprint, 1 раз за Sprint | До 4-х часов (для двухнедельного Sprint-а) | Запланировать работу, которую необходимо выполнить в этом Sprint-е | Scrum team + приглашенные заинтересованные лица (в случае необходимости) | План, созданный совместными усилиями всей Scrum Team (Sprint Backlog) | As described in the Scrum Guide, Sprint Planning initiates the Sprint by laying out the work to be performed for the Sprint. This resulting plan is created by the collaborative work of the entire Scrum Team.
Дейли скрам (Daily Scrum) | Каждый рабочий день в ходе Sprint | 15 мин | Синхронизация прогресса достижения Sprint Goal и его адаптация по мере необходимости | Команда разработки | Создают план действий на следующий рабочий день
Обзор спринта (Sprint Review) | Предпоследнее событие 1 раз в Sprint | 2 часа (для двухнедельного Sprint-а) | Инспекция результата Sprint и выявление возможностей для адаптации в случае получения обратной связи от клиента или стейкхолдеров | Все заинтересованные лица | Решение что делать дальше, Product Backlog также может быть скорректирован с учетом новых возможностей
Ретроспектива спринта (Sprint Retrospective) | Последнее событие 1 раз в Sprint | 1,5 часа (для двухнедельного Sprint-а) | Инспекция как прошел Sprint в отношении людей, взаимодействий, процессов, инструментов и определения готовности | Scrum team | Улучшения с самым высоким влиянием, которые реализуются в кратчайшие сроки
ПБР (PBR) | Нерегулярная, проводится при необходимости | 10% от рабочего времени | Детализация элементов Product Backlog, чтобы сделать их готовыми к реализации в ближайшем Sprint-е | Часть команды (по необходимости) или вся Scrum team | Готовый к реализации Product Backlog | PBR это не формальное событие, а текущая деятельность. В ней участвуют PO и нужные Developers (часть команды по необходимости); Scrum Master по запросу на фасилитацию/коучинг.
Разложи элементы