## Задание 3
Задание 3: Разложить 5 событий по критериям:
События+Активность | Периодичность | Продолжительность | Цель | Кто присутствует? | Результат
Спринт (Sprint) | Начинается сразу после завершения предыдущего | Не более 2-х недель (для двухнедельного Sprint-а) | Создать условия для предсказуемости, обеспечивая инспекцию и адаптацию прогресса в достижении Product Goal как минимум один раз в месяц - поняла что цель спринта это не просто закрыть цель а для понимания ценности продукта для пользователя. | Scrum team- так как к цели должна дойти команда учавствуе вся команда | Increment— конкретный и ощутимый результат работы команды, который приближает их к Product Goal
Планирование спринта (Sprint Planing) | Инициирует Sprint, 1 раз за Sprint | До 4-х часов (для двухнедельного Sprint-а) | Запланировать работу, которую необходимо выполнить в этом Sprint-е | Scrum team + приглашенные заинтересованные лица (в случае необходимости)-приглашают по необходимости,чтобы определить критериий к задачам, для уточнения и получить ответы на вопросы. | План, созданный совместными усилиями всей Scrum Team (Sprint Backlog)
Дейли скрам (Daily Scrum) | Каждый рабочий день в ходе Sprint | 15 мин | Синхронизация прогресса достижения Sprint Goal и его адаптация по мере необходимости - дэйли проводятся не для отчетности, а больше для синхронизации прогресса | Команда разработки -чтобы синхронизировать прогресс разработчиков | Создают план действий на следующий рабочий день - также для прозрачности и синхронизации
Обзор спринта (Sprint Review) | Предпоследнее событие 1 раз в Sprint | 2 часа (для двухнедельного Sprint-а) | Инспекция результата Sprint и выявление возможностей для адаптации в случае получения обратной связи от клиента или стейкхолдеров -моя ошибка в том что на обзоре показ проделанной работы не для показа, а для того чтобы получить обратную связь от стейкхолдеров | Все заинтересованные лица | Решение что делать дальше, Product Backlog также может быть скорректирован с учетом новых возможностей -получили обратную связь от стейкхолдеров, обсудили наскольок правильно двигается команда и какой получили продукт
Ретроспектива спринта (Sprint Retrospective) | Последнее событие 1 раз в Sprint | 1,5 часа (для двухнедельного Sprint-а) | Инспекция как прошел Sprint в отношении людей, взаимодействий, процессов, инструментов и определения готовности -для выявления болей и улучшения работы команды, самого процесса | Scrum team | Улучшения с самым высоким влиянием, которые реализуются в кратчайшие сроки
ПБР (PBR) | Нерегулярная, проводится при необходимости | 10% от рабочего времени | Детализация элементов Product Backlog, чтобы сделать их готовыми к реализации в ближайшем Sprint-е -чтобы команда понимала что именно предстоит делать и правильно запоанировать спринт | Часть команды (по необходимости) или вся Scrum team -понимание пришло, что должна быть команда разработчика, лучше знают что могуть сделать, и при возникновении вопросов приглашают владельцев. | Готовый к реализации Product Backlog -получаем более точные критерий к задачам и понятный бэклог.
Разложи элементы