## Задание2
Задание 2: Определи, какие высказывания относятся к зоне ответственности компетенций, а какие нет...
Владелец продукта
Относится | Не относится
Отвечает за бэклог продукта | Прокси менеджер | Отвечает за бэклог продукта | Максимизирует ценность продукта
Максимизирует ценность продукта | Не наделен ответственностью | Прокси менеджер | Не наделен ответственностью
Разрабатывает цель продукта | Скрытная личность | Разрабатывает цель продукта | Скрытная личность
Один человек, а не комитет | Перегружен | Перегружен | Не заинтересованный
Возврат инвестиций (доходность, прибыльность, ROI (Return on Investment)) | Перегружен | Без бюджета | Возврат инвестиций (доходность, прибыльность, ROI (Return on Investment))
Выставляет приоритеты по развитию продукта | Без бюджета | Выставляет приоритеты по развитию продукта | Один человек, а не комитет
Скрам мастер
Относится | Не относится
Способствует эффективному продвижению к поставленным целям | Ставит задачи для команды | Ставит задачи для команды | Способствует эффективному продвижению к поставленным целям
Фасилитирует взаимодействие с заинтересованными лицами | Планирует спринты для команды | Фасилитирует взаимодействие с заинтересованными лицами | Планирует спринты для команды
Коучит участников команды в части самоуправления и кросс-функциональности | Контролирует ход выполнения работ в спринте | Контролирует ход выполнения работ в спринте | Коучит участников команды в части самоуправления и кросс-функциональности
Главный переговорщик между людьми | Оценивает работу команды | Оценивает работу команды | Помогает применять эмпирическое планирование продукта в комплексной среде | Scrum-мастер — это не просто координатор процесса. Это человек, который выступает связующим звеном между всеми участниками разработки: разработчиками, продакт-оунером, бизнесом, стейкхолдерами. Его ключевая миссия — обеспечивать прозрачность, понимание и синхронность интересов между всеми сторонами. | Главный переговорщик между людьми
Убеждается в том, что все события Scrum происходят, позитивны, продуктивны и не выходят за рамки ограничений по времени | Отвлекает, дезориентирует и отговаривает организацию от применения Скрам | Отвлекает, дезориентирует и отговаривает организацию от применения Скрам | Убеждается в том, что все события Scrum происходят, позитивны, продуктивны и не выходят за рамки ограничений по времени
Мотивирует команду и поддерживает ее высокий моральный дух | Закрытая личность | Закрытая личность | Мотивирует команду и поддерживает ее высокий моральный дух
Планирует переход на Скрам и консультирует по вопросам применения | Создает преграды между заинтересованными лицами | Создает преграды между заинтересованными лицами | Планирует переход на Скрам и консультирует по вопросам применения
Устраняет барьеры между заинтересованными лицами и Скрам командой | Помогает применять эмпирическое планирование продукта в комплексной среде | Устраняет барьеры между заинтересованными лицами и Скрам командой | Главный переговорщик между людьми | Не учла этапы прозрачности, анализа. Сама не поняла причину данной ошибки. | Помогает применять эмпирическое планирование продукта в комплексной среде
Команда разработки
Относится | Не относится
Самостоятельно контролирует ход выполнения работ по достижению цели спринта | Наличие титулов | Наличие титулов | Не проявляют инициативу в принятии решений
Создают план на спринт для достижения цели спринта | Не проявляют инициативу в принятии решений | Самостоятельно контролирует ход выполнения работ по достижению цели спринта | Не используют современные практики
Кроссфункциональная и Самоорганизованная команда | Не используют современные практики | Частичная занятость | Создают план на спринт для достижения цели спринта
Стремятся к качеству продукта | Работают отдельно, выполняют задачи по запросу | Кроссфункциональная и Самоорганизованная команда | Работают отдельно, выполняют задачи по запросу
Взаимная подотчетность друг перед другом как профессионалами | Частичная занятость | Взаимная подотчетность друг перед другом как профессионалами | Стремятся к качеству продукта